## YW High Level Plan
YORKSHIRE WATER SMART METERING - HIGH LEVEL SYSTEM PLAN
Estimated Timeline | [31 empty] | 2025
| 2024-06-01 |  |  |  | 2024-07-01 |  |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  | 2024-12-01 |  |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  |  | 2025-06-01
| WC 03/06 | WC 10/06 | WC 17/06 | WC 24/06 | WC 01/07 | WC 08/07 | WC 15/07 | WC 22/07 | WC 29/07 | WC 05/08 | WC 12/08 | WC 19/08 | WC 26/08 | WC 02/09 | WC 09/09 | WC 16/09 | WC 23/09 | WC 30/09 | WC 07/10 | WC 14/10 | WC 21/10 | WC 28/10 | WC 04/11 | WC 11/11 | WC 18/11 | WC 25/11 | WC 02/12 | WC 09/12 | WC 16/12 | WC 23/12 | WC 30/12 | WC 06/01 | WC 13/01 | WC 20/01 | WC 27/01 | WC 03/02 | WC 10/02 | WC 17/02 | WC 24/02 | WC 03/03 | WC 10/03 | WC 17/03 | WC 24/03 | WC 31/03 | WC 07/04 | WC 14/04 | WC 21/04 | WC 28/04 | WC 07/05 | WC 14/05 | WC 21/05 | WC 28/05 | WC 07/06 | WC 14/06 | WC 21/06 | WC 28/06 | WC 07/07
| Requirements Workshops | [47 empty] | Training
[6 empty] | Development | [24 empty] | Integration Testing | [10 empty] | UAT Defects | [6 empty] | Cutover |  | Hypercare
[10 empty] | System Testing | [30 empty] | UAT | [9 empty] | Go Live